## System Overview
울산고래여지도 — 애자일 개발 산출물
1. 시스템 개요
울산고래여지도는 울산(areaCode=7)을 '고래의 시선'으로 그린 테마 관광 큐레이션 웹 서비스로, 「2026 관광데이터 활용 공모전」 웹·앱 개발 부문 출품작이다. 김정호 대동여지도에서 영감받아, 단순 리스트가 아닌 세피아 톤 고지도 스타일의 인터랙티브 '여지도' 지도를 본질 UX로 삼는다(차별점 1). 콘텐츠는 행정구역(구·군)이 아니라 오직 '고래' 단일 테마를 기준으로 조직·탐색·추천한다(차별점 2). 관광 OpenAPI 기반 공공데이터를 전수 수집·정제·캐싱하여 고래 테마 스팟과 코스 추천에 활용한다(차별점 3). 핵심 흐름은 '여지도 지도 → 고래 테마 스팟 마커·상세 → 동행/기간 기반 코스 추천'으로 한 화면에서 끊김 없이 이어진다.
2. 시스템 목적
울산의 고래 관광 자원이 행정구역 단위로 흩어져 있어 방문객이 '고래'라는 하나의 테마로 여정을 한눈에 그리기 어려운 문제를 해결한다. 동행 유형(가족·연인·친구·혼자)과 체류 기간(당일·1박2일·2박3일)을 입력하면 운영시간·거리를 반영한 실행 가능한 맞춤 코스를 자동 생성해 계획 부담을 줄인다. 고래바다여행선 운항(4~10월) 등 시즌·운영 정보를 현재 날짜 기준으로 추천과 표시에 직접 반영하고, 비운항기에는 대체 스팟을 안내하는 시즌 인지형 큐레이션을 제공한다. 장생포 고래문화특구(고래박물관·생태체험관·문화마을), 반구대 암각화 등 핵심 고래 자원을 공공데이터 기반으로 신뢰도 있게 큐레이션해 여지도 위에 통합 매핑한다.
3. 팀 구성원 및 역할
학번 | 이름 | 역할
(학번 입력) | 이윤석 | 백엔드 · PM · 개발 리더(발표자)
(학번 입력) | 이숙빈 | 프론트엔드 · PM

## Process Definition
Process Definition (스프린트 정의)
Date (시작일) | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08
Sprint No. | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
기간(주차) | W1-W2 | W3-W4 | W5-W6 | W7-W8 | W9-W10 | W11-W12 | W13-W14
Backlog No. | 1, 2, 8 | 1, 2, 3, 4, 8 | 2, 5, 6, 7 | 7, 10, 11, 12, 14 | 8, 9, 13, 14 | 1, 9, 15, 16 | 2, 6, 7, 8
Minor Milestone | 킥오프: 보일러플레이트·와이어프레임·디자인토큰 확정, TourAPI 프록시·전수수집·캐싱·mock계약 착수, 세피아 베이스 지도 렌더 | 수직 슬라이스 1: 고래 테마 마커·범례→상세 패널(detail* 통합), 테마 태깅·야간배치 안정화, 핵심 5대 스팟·이미지 폴백·중립 출처 표기 | 수직 슬라이스 2: 동행·기간 입력 위저드+추천 v0 결과 뷰(경로·타임라인), 시즌 연동(날짜 주입 설계)·배지, 세피아 1차·모바일 반응형 | 운항/비운항 시간모킹 양케이스 검증·대체 코스 확정, 고래 테마 검색/필터, 주변연계·내 주변 스팟, 추천 엔진 v1 경량 착수 | 추천 엔진 v1 마무리(동행유형별 차별화)·저장/즐겨찾기(로컬·이관 설계), 전역 에러·404·오프라인 폴백, 환경분리·안정 도메인/SSL | 데모 빌드 동결·컴플라이언스 QA(공사 명칭/로고 0 확인)·QA 1차, 여지도 시각 폴리시(애니메이션·세피아·고래 모션)·랜딩 임팩트, 영문 토글(여유시 Stretch) | E2E 핵심 흐름·회귀 테스트(W12 시각 변경 포함)·심각/주요 버그 0, 데모 리허설(운항/비운항)·발표/제출 자료·캡처/영상, 프로덕션 배포 점검·롤백 계획
Major Milestone | 데이터 백본 1 완료(areaCode=7 수집·정제·캐싱) + serviceKey 신청·지도 라이선스/쿼터 게이트 통과 | 데이터 백본 완료 + 여지도 마커→상세 종단 데모(흐름 1단계 관통) | MVP 골격 완성(지도→스팟→코스 추천 end-to-end) + 시즌 인지형 코스 |  | feature complete(MVP+핵심 Phase2 완결) + 데모 빌드 동결 후보 확정 | feature freeze(데모 빌드 v1 동결, 시각 폴리시는 명시적 예외) + 3대 차별점 시각 강조 완료 | 통합 QA 통과 + 09/21 16:00 마감 전 최종 제출(버퍼 확보)

## Product Backlog
Backlog NO. | 메인 메뉴 | Sub-1 메뉴 | 우선 순위 | Demo Scenario (데모 시작~종료 사용자 행위 그대로)
1 | 여지도(홈·온보딩) | 랜딩·고래의 시선 컨셉 스토리텔링 | MVP | 1) 브라우저를 연다 → 2) 주소창에 http://localhost:3000/ 입력 후 이동 → 3) '고래의 시선' 여지도 컨셉 인트로(고지도 톤 스토리텔링)를 스크롤로 읽는다 → 4) '여지도 펼치기' 버튼을 누른다 → 5) 세피아 고지도 톤 지도 화면(/map)으로 전환되는 것을 확인한다 → 6) 화면 하단의 출처 표기가 '공공데이터'로만 노출됨을 확인한다(공사 명칭 없음).
2 | 고래여지도(지도·마커·상세) | 여지도 고지도 인터랙티브 지도 셸 | MVP | 1) 브라우저를 연다 → 2) 주소창에 http://localhost:3000/map 입력 후 이동 → 3) 세피아 고지도 톤의 울산 베이스 지도가 렌더되는 것을 확인한다 → 4) 마우스 휠/핀치로 줌인·줌아웃한다 → 5) 지도를 드래그(팬)해 영역을 이동한다 → 6) 화면이 리스트가 아닌 지도 우선으로 구성되고 모바일에서 하단 시트가 함께 뜨는지 확인한다 → 7) 지도 attribution이 중립 출처('공공데이터')로 표기됨을 확인한다.
3 | 고래여지도(지도·마커·상세) | 고래 테마 마커·범례 레이어 | MVP | 1) 브라우저를 연다 → 2) 주소창에 http://localhost:3000/map 입력 후 이동 → 3) 지도 위에 고래 테마 카테고리별 마커가 표시되는 것을 확인한다 → 4) 우측 범례에서 고래 테마 분류(행정구역 아님)를 확인한다 → 5) 핵심 5대 고래 스팟(고래박물관·생태체험관·문화마을·고래바다여행선·반구대 암각화)이 강조 마커·라벨로 표시되는지 확인한다 → 6) 마커 클러스터가 줌 레벨에 따라 묶이고 펼쳐지는지 확인한다.
4 | 고래여지도(지도·마커·상세) | 스팟 상세 패널(detail* 연동) | MVP | 1) 브라우저를 연다 → 2) 주소창에 http://localhost:3000/map 입력 후 이동 → 3) '고래박물관' 마커를 클릭한다 → 4) 우측(모바일은 하단 시트) 상세 패널이 열려 대표 이미지·설명·운영시간·휴무일·요금·전화가 표시되는 것을 확인한다 → 5) 이미지가 깨지지 않고 정상 노출(프록시/폴백)됨을 확인한다 → 6) 패널 출처가 '공공데이터'로만 표기됨을 확인하고 닫기 버튼으로 패널을 닫는다 → 7) 다른 마커를 눌러 패널이 갱신되는지 확인한다.
5 | 고래 코스 추천 | 동행·기간 입력 위저드 | MVP | 1) 브라우저를 연다 → 2) 주소창에 http://localhost:3000/recommend 입력 후 이동 → 3) 동행 유형(가족/연인/친구/혼자) 중 '가족'을 선택한다 → 4) 체류 기간(당일/1박2일/2박3일) 중 '1박2일'을 선택한다 → 5) '코스 추천받기' 버튼을 누른다 → 6) 입력값이 검증되어 추천 결과 화면으로 넘어가는 것을 확인한다 → 7) 뒤로 가 다른 조합(연인/당일)으로 재입력이 가능한지 확인한다.
6 | 고래 코스 추천 | 추천 코스 결과 뷰(지도 경로+타임라인) | MVP | 1) 브라우저를 연다 → 2) 주소창에 http://localhost:3000/recommend 입력 후 이동 → 3) '가족·1박2일'을 선택하고 추천을 실행한다 → 4) 여지도 위에 추천 스팟을 잇는 경로 라인이 그려지는 것을 확인한다 → 5) 일자·시간순 타임라인 카드(운영시간/거리 반영)가 함께 표시됨을 확인한다 → 6) 타임라인 카드를 클릭해 해당 스팟 상세로 드릴다운한다 → 7) 동행 유형을 '혼자'로 바꿔 추천 결과가 차별화되는지 확인한다.
7 | 고래 코스 추천 | 시즌 배지·비운항 대체 안내 | MVP | 1) 브라우저를 연다 → 2) 주소창에 http://localhost:3000/recommend 입력 후 이동 → 3) 추천을 실행해 운항 시즌(4~10월) 기준 '고래바다여행선 운항중' 배지가 코스에 표시됨을 확인한다 → 4) 개발자 검증용으로 http://localhost:3000/recommend?mockDate=2026-01-15 로 비운항기 날짜를 주입한다 → 5) '고래바다여행선 비운항' 안내 배지가 뜨는 것을 확인한다 → 6) 비운항 시 대체 고래 스팟이 포함된 코스로 추천이 바뀌는지 확인한다 → 7) 날짜 주입을 해제해 운항기 코스로 복귀하는지 확인한다.
8 | (데이터 인프라) | 전수 수집·정제·태깅·캐싱·야간배치 파이프라인 | MVP | 1) (개발자 검증) 터미널을 연다 → 2) 수집 스크립트를 실행해 areaCode=7 기준 6개 contentTypeId 전수 수집·페이지네이션·정규화 결과를 확인한다 → 3) 고래 테마 태깅 결과(is_whale_themed/relevance)와 공사 표기 sanitize가 적용된 데이터를 확인한다 → 4) http://localhost:3000/api/health 를 호출해 Redis 캐시 적중·직전 스냅샷 폴백·batch_run 이력이 정상인지 확인한다 → 5) 야간 배치(Cron) 모의 실행 후 실패 감지·헬스체크 알림이 동작하는지 확인한다.
9 | 여지도(홈·온보딩) | 전역 에러·404·오프라인/캐시 폴백 | MVP | 1) 브라우저를 연다 → 2) 주소창에 http://localhost:3000/없는경로 입력 후 이동 → 3) 여지도 톤의 404 화면이 뜨고 '여지도로 돌아가기' 링크가 보이는 것을 확인한다 → 4) 네트워크를 오프라인으로 전환한 뒤 http://localhost:3000/map 을 새로고침한다 → 5) 캐시 스냅샷 기반 폴백 화면(빈 지도 사고 방지)이 정상 노출됨을 확인한다 → 6) 네트워크를 복구해 정상 화면으로 자동 복귀하는지 확인한다 → 7) 출처 표기가 폴백 화면에서도 '공공데이터'로 유지됨을 확인한다.
10 | 고래 스팟 탐색(검색·주변연계) | 고래 테마·카테고리·이름 검색/필터 | Phase2 | 1) 주소창에 http://localhost:3000/map 입력 후 이동 → 2) 상단 검색바에 '장생포'를 입력하거나 고래 테마/카테고리 필터 칩을 선택한다 → 3) 지도 마커가 행정구역이 아닌 고래 테마 기준으로 좁혀지는 것을 확인한다 → 4) 필터를 초기화해 전체 마커로 복귀한다.
11 | 고래 스팟 탐색(검색·주변연계) | 주변 연계(음식점·카페·숙박) 패널 | Phase2 | 1) 주소창에 http://localhost:3000/map 입력 후 '반구대 암각화' 마커를 클릭한다 → 2) 상세 패널 하단 '주변 둘러보기' 섹션을 펼친다 → 3) 좌표 기준 거리순 주변 음식점·카페·숙박이 큐레이션되어 표시됨을 확인한다 → 4) 주변 항목을 코스에 추가 옵션으로 반영한다.
12 | 고래 스팟 탐색(검색·주변연계) | 현 위치 기반 '내 주변 고래 스팟' | Phase2 | 1) 주소창에 http://localhost:3000/map 입력 후 이동 → 2) '내 주변 고래 스팟' 버튼을 눌러 위치 권한을 허용한다 → 3) 현 위치 기준 가까운 고래 스팟이 실시간으로 강조 표시되는 것을 확인한다 → 4) 권한 거부 시 기본 울산 영역으로 폴백되는지 확인한다.
13 | 내 고래 여행(저장·즐겨찾기) | 코스·스팟 저장/즐겨찾기(로컬) | Phase2 | 1) 주소창에 http://localhost:3000/recommend 에서 추천 코스를 받는다 → 2) '이 코스 저장' 버튼을 누른다(localStorage, 서버 스키마 정합) → 3) http://localhost:3000/my 로 이동해 저장한 코스·즐겨찾기 스팟 목록을 확인한다 → 4) 항목을 삭제해 목록에서 사라지는지 확인한다.
14 | 고래 코스 추천 | 추천 엔진 v1 고도화(이동·관심사 가중치) | Phase2 | 1) 주소창에 http://localhost:3000/recommend 입력 후 관심사 옵션까지 선택해 추천을 실행한다 → 2) 이동 최적화·관심사 가중치가 반영된 코스 순서를 확인한다 → 3) 동행 유형을 바꿔 결과가 더 뚜렷이 차별화되는지 확인한다.
15 | 내 고래 여행(저장·즐겨찾기) | 코스 공유 링크·공유 카드 | Stretch | 1) http://localhost:3000/my 에서 저장한 코스의 '공유' 버튼을 누른다 → 2) 생성된 공유 URL/이미지 카드를 확인한다 → 3) 공유 URL을 새 탭에서 열어 동일 코스가 재현되는지 확인한다.
16 | 여지도(홈·온보딩) | 영문(다국어) UI 토글 | Stretch | 1) 주소창에 http://localhost:3000/ 입력 후 이동 → 2) 우측 상단 언어 토글에서 'EN'을 선택한다 → 3) 주요 UI 문구가 영문으로 전환되고 출처 표기는 중립('Public Data')으로 유지되는지 확인한다.

## Sprint Backlog
Sprint No. | BackLog | 개발 리더·발표자 (이윤석 / 백엔드) | 개발자 2 (이숙빈 / 프론트엔드) | 개발자 3 (해당 없음) | 결과
Sprint 1 | 1. 여지도(홈·온보딩) — 랜딩·고래의 시선 컨셉 스토리텔링 | 라우팅 골격에 / → /map 전환 경로 정의 지원, 중립 출처 표기 정책('공공데이터'만 노출) 수립 및 sanitize 규칙 설계 초안에 반영. | 랜딩/온보딩 와이어프레임·'고래의 시선' 컨셉 스토리텔링 시안 v0(고지도 톤), '여지도 펼치기' 진입 동선 초안, 디자인 토큰으로 세피아 톤 컨셉 확정. | - | 진행중
| 2. 고래여지도 — 여지도 고지도 인터랙티브 지도 셸 | 지도 라이브러리(MapLibre vs 카카오맵) PoC 착수 및 W1말 1차 선정(렌더 폐기 비용 축소), 지도 타일/SDK 라이선스·약관·쿼터 및 attribution(중립 '공공데이터') 검토·확정. 좌표 정규화(mapx/mapy) 어댑터 준비. | [W1] 여지도 무드보드·와이어프레임(랜딩/지도/상세/코스추천 핵심 4화면), 디자인 시안 v0(고지도 색/타이포/마커 컨셉)·디자인 토큰 초안. [W2] 선정 지도 라이브러리로 울산 영역 세피아 베이스 지도 렌더(줌/팬), 지도 attribution 중립 출처 표기 슬롯 배치. | - | 진행중
| 8. (데이터 인프라) 전수 수집·정제·태깅·캐싱·야간배치 파이프라인 | [W1 1일차 최우선] 관광 OpenAPI serviceKey data.go.kr 신청(승인 지연 리스크 선제). git 레포 초기화·.env/.gitignore·.env.example·비밀관리 규칙·CI(Vercel 연동) 세팅. mock 픽스처+데이터 어댑터 '계약' 착수, 캐시 키/ERD 설계 초안. [W2] TourAPI 프록시 클라이언트 구현(areaBasedList2, areaCode=7 고정, 재시도·타임아웃·에러 정규화), 전수 수집 스크립트(6개 contentTypeId 페이지네이션)+표준 스키마 정규화 및 정제·보정 착수, 호출 쿼터·레이트리밋 모니터링 도입, Redis(Upstash) 연결·캐싱 래퍼 v0(읽기/쓰기/TTL). W2말 serviceKey 미승인 시 drop-dead 분기 발동. | [W1] Next.js+TS+Tailwind 보일러플레이트 생성·기본 라우팅 골격(/, /map, /recommend). mock 어댑터 계약 검토·연동 준비. [W2] 디자인 시스템 공통 컴포넌트(버튼/카드/패널/배지) 구축 착수(파이프라인 데이터 표시 컴포넌트 포함). | - | 진행중
Sprint 2 | 1. 여지도(홈·온보딩) — 랜딩·고래의 시선 컨셉 스토리텔링 | 중립 데이터 출처('공공데이터') 표기 컴포넌트가 사용할 출처 메타 제공, 공사 표기 sanitize가 랜딩 노출 텍스트까지 적용되는지 점검. | 중립 데이터 출처 표기('공공데이터') 재사용 UI 컴포넌트 구현 후 랜딩/지도 하단에 배치, 랜딩 스토리텔링 스크롤·'여지도 펼치기' 버튼으로 /map 전환 1차 구현. | - | 예정
| 2. 고래여지도 — 여지도 고지도 인터랙티브 지도 셸 | 지도용 스팟 목록 BFF(테마·카테고리·bbox 필터) 노출, 좌표 보정 데이터 제공, 지도 attribution 중립 출처 데이터 검증. | 세피아 베이스 지도 셸 안정화(줌/팬·드래그), 지도 우선(리스트 비우선) 레이아웃 확정, 모바일 하단 시트 골격 도입, 지도 attribution 중립 출처('공공데이터') 표기 렌더. | - | 예정
| 3. 고래여지도 — 고래 테마 마커·범례 레이어 | 스팟 목록 BFF에 고래 테마 카테고리·relevance 필드 제공, 핵심 5대 스팟 화이트리스트 강조 플래그 노출, 마커 클러스터링용 좌표/카테고리 데이터 정규화. | 지도 위 고래 테마 마커 레이어 렌더(수집 데이터 연결)·고래 테마 분류 범례(행정구역 아님), 핵심 5대 스팟 강조 마커·라벨, 줌 레벨별 마커 클러스터 묶임/펼침 처리. | - | 예정
| 4. 고래여지도 — 스팟 상세 패널(detail* 연동) | detailCommon2/detailIntro2/detailImage2를 단일 상세 응답으로 조합·캐싱하는 통합 상세 API, 운영시간/휴무/요금/전화 표준 매핑, 이미지 https 프록시·폴백 적용, 상세 응답 공사 표기 sanitize. | 마커 클릭→스팟 상세 패널(데스크톱 우측/모바일 하단 시트) 구현: 대표 이미지·설명·운영시간·휴무·요금·전화 표시, 로딩/에러/빈 상태 처리, 이미지 폴백 노출, 패널 출처 '공공데이터' 표기, 닫기·다른 마커 갱신. | - | 예정
| 8. (데이터 인프라) 전수 수집·정제·태깅·캐싱·야간배치 파이프라인 | [W3] 고래 테마 분류·태깅 엔진(searchKeyword2 + 근접/카테고리/화이트리스트), is_whale_themed/relevance 동기화 규칙 정의. 일 1회 야간 배치(Vercel Cron) 1차 구성 + batch_run 실행 이력·실패 감지·헬스체크·알림. [W4] 수집 데이터 품질 보정 완료(좌표/누락/중복)+공사 표기 sanitize+핵심 5대 스팟 화이트리스트 큐레이션 데이터셋, 이미지 URL 정규화·https 프록시·플레이스홀더 폴백, 캐시 무효화 전략(키 버저닝/태그 퍼지/SWR/배치 실패 폴백) 안정화. | /api/health 응답을 표시하는 개발자 검증 화면/표기 연동 준비, 배치·캐시 상태(스냅샷 폴백)를 UI에서 확인 가능하도록 데이터 표시 컴포넌트와 연동. | - | 예정
Sprint 3 | 2. 고래여지도 — 여지도 고지도 인터랙티브 지도 셸 | (경량) 지도/추천 공통 스팟 데이터 제공 안정화, bbox/좌표 응답 성능 점검으로 시각 폴리시 지원. | 고지도 세피아 스타일·커스텀 오버레이 1차 적용, 모바일 우선 반응형(하단 시트) 정교화, 터치 제스처 대응으로 지도 우선 UX 강화. | - | 예정
| 5. 고래 코스 추천 — 동행·기간 입력 위저드 | 코스 추천 입력 도메인 정의(동행 유형·체류 기간 규칙·가중치 모델 확정), 입력 검증 규칙 및 추천 요청 스키마 정의, 추천 BFF 엔드포인트 계약 노출. | 코스 추천 입력 폼(동행 유형 가족/연인/친구/혼자 + 체류 기간 당일/1박2일/2박3일 위저드) 구현, 입력값 검증, '코스 추천받기' 제출→결과 화면 라우팅, 뒤로가 재입력 동선. | - | 예정
| 6. 고래 코스 추천 — 추천 코스 결과 뷰(지도 경로+타임라인) | 코스 추천 엔진 v0(규칙 기반) 구현·BFF 엔드포인트(과설계 금지), 입력→스팟 선별→순서화 로직(운영시간/거리 기초 반영), 동행유형별 결과 차별화 기초 규칙. | 추천 결과 뷰 v0: 여지도 위 추천 스팟을 잇는 경로 라인 + 일자/시간 타임라인 카드(운영시간/거리 반영), 타임라인 카드 클릭→스팟 상세 드릴다운, 동행 유형 변경 시 결과 차별화 반영. | - | 예정
| 7. 고래 코스 추천 — 시즌 배지·비운항 대체 안내 | 시즌·운영정보 연동 로직 구현 — 현재 날짜를 외부 주입 가능하게 설계(mockDate 등 운항/비운항 모킹 강제), 고래바다여행선 4~10월 규칙 대조, 추천 엔진에 시즌 가중치 결합 착수(비운항기 대체 스팟 처리). | 시즌 배지·안내 UI(고래바다여행선 운항중/비운항) 코스·마커 반영, mockDate 주입 시 비운항 안내 배지 표시, 비운항 시 대체 스팟 포함 코스 반영 UI. | - | 예정
Sprint 4 | 7. 고래 코스 추천 — 시즌 배지·비운항 대체 안내 | 시즌 비운항 분기 시간 모킹 검증(운항/비운항 양 케이스)·대체 스팟 코스 확정, 추천 결과 캐싱·재현성 확보(동일 입력 동일 결과), 응답 스키마·에러 표준화. | 시간 모킹 기반 운항/비운항 케이스 검증 UI(토글)·코스 결과 다듬기, 비운항 대체 스팟 안내 표현 정교화. | - | 예정
| 10. 고래 스팟 탐색 — 고래 테마·카테고리·이름 검색/필터 | 스팟 목록 BFF에 검색어·고래 테마·카테고리 필터 파라미터 지원(행정구역 비의존), 검색/필터 결과 캐싱, 응답 스키마 표준화. | 지도 상단 검색바(이름/키워드)·고래 테마/카테고리 필터 칩 구현, 필터 적용 시 마커 좁힘(행정구역 아님), 필터 초기화→전체 마커 복귀. | - | 예정
| 11. 고래 스팟 탐색 — 주변 연계(음식점·카페·숙박) 패널 | locationBasedList2 주변 연계 큐레이션 API(좌표 기준 거리정렬·반경필터)+캐시 스냅샷 폴백, 주변 결과를 코스 추천에 옵션 반영(엔진 v1 침범 최소화). | 스팟 상세 패널 하단 '주변 둘러보기' 섹션(거리순 음식점·카페·숙박 큐레이션 표시) 구현, 주변 항목을 코스에 추가 옵션으로 반영하는 UI. | - | 예정
| 12. 고래 스팟 탐색 — 현 위치 기반 '내 주변 고래 스팟' | 현 위치 좌표 기준 주변 고래 스팟 거리정렬 API 제공(주변 연계 큐레이션 재사용), 권한 거부 시 기본 울산 영역 응답 폴백 처리. | '내 주변 고래 스팟' 버튼·geolocation 권한 요청, 현 위치 기준 가까운 고래 스팟 실시간 강조 표시, 권한 거부 시 기본 울산 영역 폴백 UI. | - | 예정
| 14. 고래 코스 추천 — 추천 엔진 v1 고도화(이동·관심사 가중치) | 코스 추천 엔진 v1 착수(이동 최적화·관심사 통합) — v0 안정화 전제 경량 범위, 관심사 입력 가중치 모델 정의, 추천 결과 재현성·캐싱 연계. | 추천 입력 폼에 관심사 옵션 추가(엔진 v1 입력), 이동 최적화·관심사 가중치가 반영된 코스 순서를 결과 뷰에 표현하는 UI 착수. | - | 예정
Sprint 5 | 8. (데이터 인프라) 전수 수집·정제·태깅·캐싱·야간배치 파이프라인 | 배치 안정화(엣지케이스·시즌 경계일 처리), 스테이징/프리뷰 환경 분리·데모용 안정 도메인·SSL 확보(심사 URL 고정 준비), 운영지표(내부 전용·공사 비노출) 산출. | 전 화면 빈/로딩/에러 상태·접근성·미세 UX 마감으로 파이프라인 상태(캐시/배치) 표시 화면 정합성 확보. | - | 예정
| 9. 여지도(홈·온보딩) — 전역 에러·404·오프라인/캐시 폴백 | 성능 점검(캐시 적중률·응답시간)·호출 절감·rate limit·재시도 보강, 오프라인/네트워크 사고 대비 직전 정상 스냅샷 폴백 응답 보강. | 전역 에러 바운더리·여지도 톤 404 화면('여지도로 돌아가기' 링크)·오프라인/캐시 스냅샷 폴백 화면(빈 지도 사고 방지) 구현, 네트워크 복구 시 자동 복귀, 폴백 화면에서도 '공공데이터' 출처 유지. | - | 예정
| 13. 내 고래 여행 — 코스·스팟 저장/즐겨찾기(로컬) | 로컬 저장 스키마·계정 이관(migration) 설계 — localStorage 스키마를 서버 course/favorite 형태와 일치시키고 이관 경로 정의. | 저장 코스/즐겨찾기 CRUD UI(localStorage, 서버 스키마 정합): 추천 코스 '이 코스 저장', /my에서 저장 코스·즐겨찾기 스팟 목록 조회, 항목 삭제. | - | 예정
| 14. 고래 코스 추천 — 추천 엔진 v1 고도화(이동·관심사 가중치) | 코스 추천 엔진 v1 마무리(동행유형별 차별화·관심사 가중치·파라미터 튜닝), 엣지케이스(데이터 결측·시즌 경계일) 처리, 추천 응답 안정화. | 추천 결과 뷰 최종 고도화·지도/추천 통합 사용성 개선, 동행 유형·관심사 변경 시 결과가 뚜렷이 차별화되도록 표현 마감. | - | 예정
Sprint 6 | 1. 여지도(홈·온보딩) — 랜딩·고래의 시선 컨셉 스토리텔링 | (경량) 데모용 데이터 정합성·핵심 고래 스팟 큐레이션 최종 확정 및 공사 표기 sanitize 재확인(랜딩 노출 텍스트·메타데이터 포함), 비밀키·환경 점검 최소 작업. | [W11] 공사 명칭·로고 노출 금지 QA 점검(전 화면·문구·캡처·메타데이터). [W12] 고지도 연출 강화(지도 펼침 애니메이션·세피아 전환·고래 모션)·랜딩 스토리텔링·심사 첫인상·마이크로인터랙션 다듬기. | - | 예정
| 9. 여지도(홈·온보딩) — 전역 에러·404·오프라인/캐시 폴백 | API 응답 안정화·로깅, 캐시 폴백(데모 네트워크 사고 대비) 재점검으로 동결 빌드 안전망 확보. | 데모 시연용 화면 흐름 정리·반응형/터치 최종 점검, 크로스 브라우저/디바이스 QA 1차·버그픽스(폴백 화면 포함). | - | 예정
| 15. 내 고래 여행 — 코스 공유 링크·공유 카드 (Stretch) | (여유 시) 공유 URL로 동일 코스 재현을 위한 코스 직렬화/복원 파라미터 계약 지원. | (여유 시) /my 저장 코스 '공유' 버튼→공유 URL/이미지 카드 생성, 공유 URL 새 탭 열기 시 동일 코스 재현. | - | 예정
| 16. 여지도(홈·온보딩) — 영문(다국어) UI 토글 (Stretch) | (시간 남으면) EngService2 영문 데이터 연동·매핑·캐싱, 영문 출처 중립 표기('Public Data') 데이터 제공. | (시간 남으면) 영문 i18n UI·우측 상단 'EN' 언어 토글, 주요 UI 문구 영문 전환, 출처 표기 중립('Public Data') 유지. | - | 예정
Sprint 7 | 2. 고래여지도 — 여지도 고지도 인터랙티브 지도 셸 | 지도 응답 안정성·데이터 정확성 최종 검증, 마지막 버그픽스로 지도 셸 회귀 방지. | E2E 핵심 흐름(지도→마커→상세) 시나리오 테스트·회귀 버그픽스(W12 시각 변경분 포함), 데모 리허설 중 지도 셸 최종 미세 수정. | - | 예정
| 6. 고래 코스 추천 — 추천 코스 결과 뷰(지도 경로+타임라인) | 추천 엔진 정확성·재현성 최종 검증, 추천 응답 마지막 버그픽스 및 부하 점검. | E2E 코스 추천 흐름(입력→결과→드릴다운) 시나리오 테스트·회귀 버그픽스, 데모 시나리오 리허설로 결과 뷰 최종 다듬기. | - | 예정
| 7. 고래 코스 추천 — 시즌 배지·비운항 대체 안내 | 운항/비운항 양 케이스 시간 모킹 데이터 정확성 최종 검증, 시즌 경계일 엣지케이스 마지막 점검. | 데모 시나리오 리허설(운항/비운항 케이스 포함)·최종 미세 수정, 비운항 대체 코스 시연 흐름 점검. | - | 예정
| 8. (데이터 인프라) 전수 수집·정제·태깅·캐싱·야간배치 파이프라인 | [W13] 부하/안정성·데이터 정확성 검증, 배치/캐시 모니터링, 발표용 아키텍처 다이어그램·데이터 흐름·OpenAPI 활용 정리(자료에도 중립 표기). [W14] 프로덕션 배포 최종 점검·도메인·serviceKey/환경변수 확인·롤백 계획, 제출물 패키징(코드/문서) 및 최종 제출. | 데모용 화면 캡처·UI 스크린샷·시연 영상 흐름 정리(공사 표기 비노출 재확인), 제출 캡처/영상·README 정리·시연 환경 점검. | - | 예정