## System Overview
1. 시스템 개요
2. 시스템 목적
3. 팀 구성원 및 역할
학번 | 이름 | 역할

## Process Deifnition
Date | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04
Sprint No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Backlog No. | 1, 3, | 2 | 4, 5 | 6 | 7
Minor MIleStone | 회원 가입 로그인 기능 | 리뷰 및 댓글 달기 기능 | 별점 추가 기능 | *** | ***
Major MileStone | 리뷰 기능 완성 |  | 별점 기능 완성 |  | 시스템 완성

## Product Backlog
Backlog NO. | 메인 메뉴 | Sub-1 메뉴 | Demo Scenario (데모가 시작되어 끝날때 행위 그대로 작성함)
1 | 홈 | 회원가입 | 1. Chrom 엽니다. 2. Chrom에서 "https://localhost/admin/member.html" 을 입력한다. 3. Chrom의 회원 가입 페이지에 '이름', '생년월일', ***를 입력한다. 4. 회원 가입 절차 동의 페이지에 동의 버튼을 클릭한다. 5. 회원 가입이 완료되었다는 페이지가 출력된다.
2 |  | 로그인
3 |  | 회원가입 추가 기능 | 1. Chrom 엽니다. 2. Chrom에서 "https://localhost/admin/member.html" 을 입력한다. 3. Chrom의 회원 가입 페이지에 '이름', '생년월일', ***를 입력한다. (부모 이름 추가) 4. 회원 가입 절차 동의 페이지에 동의 버튼을 클릭한다. 5. 회원 가입이 완료되었다는 페이지가 출력된다.

## Sprint Backlog
Sprint No. | BackLog | 개발 리더(발표자) | 개발자 2 | 개발자 3 | 결과
1 | 1 |  |  |  | 완료
| 3 |  |  |  | 완료

## BurndownCharts
Release Burndown
Only edit shaded columns, others are calculated
Week | Backlog |  |  | Percent Complete
| Remaining | Done | variation
1 | 40 | 1 | 3 | 2.326%
2 | 42 | 10 | 10 | 20.75%
3 | 42 | 12 | 13 | 34.85%
4 | 43 | 17 | 3 | 57.97%
5 | 29 | 20 | 2 | 84.51%
6 | 11 | 10 | 10 | 86.42%
7 | 11 | 1 | 4 | 83.53%
8 | 14 | 5 | 2 | 87.36%
9 | 11 | 6 | 1 | 93.18%
10 | 6 | 6 | 0 | 100%